НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г. Уфа									26 июня 2014 года

РЕШЕНИЕ  №6

О плане ввода в эксплуатацию социальных объектов РАИП

в 2014 году

Заслушав информацию Васильева В.В. – заместителя генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» о выполнении членами НП СРОР «Союз строителей РБ» статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (работодатели: принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан на 2014 год и последующие годы на СМР, ввод объектов в эксплуатацию, в т.ч. объектов социального назначения, при условии финансирования в соответствии с нормами продолжительности строительства), а также п.2.3 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ»» (Руководитель организации – член Партнерства ответственен перед заказчиком (генподрядчиком, субподрядчиком), обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ), Совет отмечает следующее:

Ряд наших организаций (ООО «ГК СУ-10», ООО ХК «БУЭС», ООО «Благоустройство», ООО «ПМК-Баймак», ЗАО «Строймеханизация» г.Сибай, ООО «Акрополь», ОАО «Интеграл» и др.) были задействованы в 2013 году в Программе строительства детских дошкольных учреждений в рамках РАИП. В 2013 году нашими организациями осуществлен ввод в эксплуатацию 8-ми детских садов, ввод 3-х детских садов сорван: г.Учалы – ЗАО «Строймеханизация», г.Салават, г.Белорецк, ООО ХК «БУЭС». Основная причина – низкая исполнительная дисциплина генеральных подрядчиков.

За 5 месяцев 2014 года освоение СМР на объектах социального назначения, строящихся в рамках РАИП-2014 и вводимых в текущем году, заказчиком и застройщиком которых является ГКУ УКС РБ, составило:

| № п/п | Наименование объекта | Фактически освоено, % (на 01.06.2014) | Наименование подрядной организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне-2, г.Салават | 98,11 | ООО "Термоизопласт" |
| 2 | Строительство детского сада на 139 мест в с.Аскарово | 41,15 | ООО "ПМК-Баймак" |
| 3 | Строительство детского сада на 150 мест в г.Баймак | 48,72 | ООО "ПМК-Баймак" |
| 4 | Строительство детского сада на 139 мест в с.Исянгулово | 43,14 | ООО "Акрополь" |
| 5 | Строительство детского сада на 139 мест в с.Кушнаренково | 47,23 | ООО "ГК СУ-10" |
| 6 | Строительство детского сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки | 32,57 | ООО "Акрополь" |
| 7 | Строительство комплекса средней (полной) общеобразовательной школы на 260 учащихся и детского сада на 110 мест со встроенным бассейном в п.Красный Ключ | 80,75 | ООО "ГК СУ-10" |
| 8 | Строительство детского сада на 120 мест в с.Стерлибашево | 37,66 | ООО "Акрополь" |
| 9 | Строительство детского сада на 220 мест, г.Учалы | 78,30 | ЗАО "Строймеханизация" |
| 10 | Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул | 92,28 | ОАО "Интеграл" |

Приведенные данные свидетельствуют о наметившемся отставании в освоении лимитов СМР на объектах ООО «Акрополь» ( «Строительство д/сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки», «Строительство д/сада на 120 мест в с.Стерлибашево»).

В перечне строящихся имеются объекты, ввод в эксплуатацию которых был запланирован в 2013 году («Строительство д/сада на 220 мест в г.Учалы» – ЗАО «Строймеханизация», «Строительство д/сада на 160 мест в г.Янаул» – ОАО «Интеграл»).

На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:

- Информацию заместителя генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Васильева В.В., о плане ввода в эксплуатацию социальных объектов РАИП-2014, принять к сведению.

- Рекомендовать руководству ООО «Акрополь» (генеральный директор Гайсин Х.М.) принять неукоснительные меры по преодолению отставания в освоении лимитов СМР на социальных объектах РАИП-2014, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году.

- Руководству ЗАО «Строймеханизация» г.Сибай (генеральный директор Тажитдинов Н.А.)  в соответствии с решением выездного совещания, которое состоялось в г.Учалы 24 июня 2014 года под руководством председателя Госстроя РБ  Мансурова К.А., по вопросам завершения строительства и вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад на 220 мест в г.Учалы» принять неукоснительные меры к завершению всех работ на объекте в срок до 15 июля 2014 года.

- Принять к сведению информацию руководства ОАО «Интеграл» (генеральный директор Назмиев А.З.) о завершении работ по благоустройству на объекте «Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул и вводу в эксплуатацию к 18 июля 2014 года, о завершении ремонта кровли на объекте «Детский сад на 110 мест в с.Николо-Березовска Краснокамского р-на» в срок до 15 июля 2014 года.

- Рассмотрение вопроса «О ходе строительства объектов РАИП-2014», запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, провести на заседании Совета Партнерства в августе текущего года.

- Рекомендовать руководителям генподрядных организаций обратить особое внимание на качество проектно-сметной документации, которое в период подготовки объекта к вводу в эксплуатацию, из-за замечаний органов государственного строительного надзора, приведет к переносу сроков сдачи.

- Контроль за выполнением данного решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» возложить на Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

Председатель Совета							Р.Ф. Мамлеев